## INFORME DE ACTIVIDADES
INFORME DE ACTIVIDADES 2022 - 2023
DESARROLLADOR | MÓDULO | TAREA | FECHA INICIO | FECHA FIN
DARWIN QUIÑONES | MÓDULO ELECTROHUILA | DESARROLLAR CARGUE DE LIQUIDACIONES PARA CATASTRO | 2022-12-26 | 2022-12-28
|  | DESARROLLAR CARGUE DE LIQUIDACIONES PARA FACTURACIÓN | 2022-12-29 | 2023-12-02
|  | DESARROLLAR CARGUE DE LIQUIDACIONES PARA RECAUDO | 2023-12-03 | 2023-12-04
|  | DESARROLLAR CARGUE DE LIQUIDACIONES PARA REFACTURACIÓN | 2023-12-05 | 2023-12-05
|  | HACER PRUEBAS UNITARIAS DEL MÓDULO DESARROLLADO | 2023-12-06 | 2023-12-06
JAMES NAVARRO | MODELO DE NEGOCIO | DESARROLLAR LA LOGICA DEL NEGOCIO EN LA PARTE DE DE LA COTIZACION CUANDO SE SELECCIONA EL PRODUCTO (APU), POR PARTE DEL BACKEND SE DEBE HACER EL CALCULO CON LOS PORCENTAJE DE COSTO PARA EL APU. | 2022-12-26 | 2022-12-30
| PARAMETRIZACIÓN | MODALES PARA LOS PARAMETROS DE MANO DE OBRA DEL APU | 2023-01-02 | 2023-01-03
|  | MODALES PARA LOS PARAMETROS DE MATERIALES DEL APU | 2023-01-03 | 2023-01-04
|  | MODALES PARA LOS PARAMETROS DE EQUIPOS DEL APU | 2023-01-05 | 2023-01-06
|  | MODALES PARA LOS PARAMETROS DE TRANSPORTE DEL APU | 2023-01-07 | 2023-01-09
|  | GENERAR PDF DE LA COTIZACION | 2023-01-10 | 2023-01-12
GREYS MARTINEZ | DATOS MAESTROS | DOCUMENTACION API DE LOS SERVICIOS DE CONFIGURACION | 2022-12-26 | 2023-01-10