## Tareas de proyecto
NOMBRE PROYECTO | Migración, Desarrollo e Implementación del Software Comercial AGM
DIRECTOR PROYECTO | Jaime Castillo Feoli
FECHA INICIO PROYECTO | 2022-08-01 09:00
FECHA FINAL PROYECTO | 2023-09-06 17:00
DURACIÓN | 288 días
% COMPLETADO | 0%
EXPORTADO EL | 2022-08-04 01:56
NO. TAREA | NO. ESQUEMA | MODULO | ASIGNADO A | DURACIÓN | INICIO | FINALIZACIÓN | DEPENDE DE | % COMPLETADO | DEPÓSITO | DEPENDIENTES (DESPUÉS) | ESFUERZO | ESFUERZO COMPLETADO | ESFUERZO RESTANTE | HITO | NOTAS | COMPLETADO | CHECKLIST ITEMS | LABELS | PRIORIDAD
1 | 1 | Modulo de usuario |  | 4 días | 2022-08-01 09:00 | 2022-08-04 17:00 |  | 0% | Por hacer | 2 - Modelo de rol |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
2 | 2 | Modelo de rol |  | 2 días | 2022-08-05 09:00 | 2022-08-08 17:00 | 1 - Modulo de usuario | 0% | Por hacer | 3 - Relacion de usuarios roles, token |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
3 | 3 | Relacion de usuarios roles, token |  | 4 días | 2022-08-09 09:00 | 2022-08-12 17:00 | 2 - Modelo de rol | 0% | Por hacer | 4 - Conf. tipo cliente |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
4 | 4 | Conf. tipo cliente |  | 3 días | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-17 17:00 | 3 - Relacion de usuarios roles, token | 0% | Por hacer | 5 - Conf. tarifas |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
5 | 5 | Conf. tarifas |  | 2 días | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-19 17:00 | 4 - Conf. tipo cliente | 0% | Por hacer | 6 - Conf. alcaldias |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
6 | 6 | Conf. alcaldias |  | 3 días | 2022-08-22 09:00 | 2022-08-24 17:00 | 5 - Conf. tarifas | 0% | Por hacer | 7 - Conf. departamento cargues |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
7 | 7 | Conf. departamento cargues |  | 2 días | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-26 17:00 | 6 - Conf. alcaldias | 0% | Por hacer | 8 - Conf. dep visita |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
8 | 8 | Conf. dep visita |  | 2 días | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-30 17:00 | 7 - Conf. departamento cargues | 0% | Por hacer | 9 - Conf. dep operadores |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
9 | 9 | Conf. dep operadores |  | 3 días | 2022-08-31 09:00 | 2022-09-02 17:00 | 8 - Conf. dep visita | 0% | Por hacer | 10 - Conf. dep comercializadora |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
10 | 10 | Conf. dep comercializadora |  | 3 días | 2022-09-05 09:00 | 2022-09-07 17:00 | 9 - Conf. dep operadores | 0% | Por hacer | 11 - Conf. municipios cargue |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
11 | 11 | Conf. municipios cargue |  | 2 días | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-09 17:00 | 10 - Conf. dep comercializadora | 0% | Por hacer | 12 - Conf. municipio visita |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
12 | 12 | Conf. municipio visita |  | 3 días | 2022-09-12 09:00 | 2022-09-14 17:00 | 11 - Conf. municipios cargue | 0% | Por hacer | 13 - Conf. municipio operadores |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
13 | 13 | Conf. municipio operadores |  | 2 días | 2022-09-15 09:00 | 2022-09-16 17:00 | 12 - Conf. municipio visita | 0% | Por hacer | 14 - Conf. comercializadora |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
14 | 14 | Conf. comercializadora |  | 3 días | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-21 17:00 | 13 - Conf. municipio operadores | 0% | Por hacer | 15 - Conf. concesiones |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
15 | 15 | Conf. concesiones |  | 2 días | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-23 17:00 | 14 - Conf. comercializadora | 0% | Por hacer | 16 - Conf. empresas |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
16 | 16 | Conf. empresas |  | 3 días | 2022-09-26 09:00 | 2022-09-28 17:00 | 15 - Conf. concesiones | 0% | Por hacer | 17 - Conf. operadores |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
17 | 17 | Conf. operadores |  | 2 días | 2022-09-29 09:00 | 2022-09-30 17:00 | 16 - Conf. empresas | 0% | Por hacer | 18 - Conf. contribuyentes |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
18 | 18 | Conf. contribuyentes |  | 3 días | 2022-10-03 09:00 | 2022-10-05 17:00 | 17 - Conf. operadores | 0% | Por hacer | 19 - Conf. comercializadora |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
19 | 19 | Conf. comercializadora |  | 2 días | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-07 17:00 | 18 - Conf. contribuyentes | 0% | Por hacer | 20 - Conf. tipos de contrato |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
20 | 20 | Conf. tipos de contrato |  | 3 días | 2022-10-10 09:00 | 2022-10-12 17:00 | 19 - Conf. comercializadora | 0% | Por hacer | 21 - Conf. tipo de visita |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
21 | 21 | Conf. tipo de visita |  | 2 días | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-14 17:00 | 20 - Conf. tipos de contrato | 0% | Por hacer | 22 - tipo de novedades |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
22 | 22 | tipo de novedades |  | 3 días | 2022-10-17 09:00 | 2022-10-19 17:00 | 21 - Conf. tipo de visita | 0% | Por hacer | 23 - Conf. estado suministro |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
23 | 23 | Conf. estado suministro |  | 2 días | 2022-10-20 09:00 | 2022-10-21 17:00 | 22 - tipo de novedades | 0% | Por hacer | 24 - Modulo PQR |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
24 | 24 | Modulo PQR |  | 5 días | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-28 17:00 | 23 - Conf. estado suministro | 0% | Por hacer | 25 - Modulo de reportes |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
25 | 25 | Modulo de reportes |  | 5 días | 2022-10-31 09:00 | 2022-11-04 17:00 | 24 - Modulo PQR | 0% | Por hacer | 26 - Reporte.pdf |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
26 | 26 | Reporte.pdf |  | 1 día | 2022-11-07 09:00 | 2022-11-07 17:00 | 25 - Modulo de reportes | 0% | Por hacer | 27 - Reporte.excel |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
27 | 27 | Reporte.excel |  | 1 día | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 17:00 | 26 - Reporte.pdf | 0% | Por hacer | 28 - Reporte.Buscar |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
28 | 28 | Reporte.Buscar |  | 1 día | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 17:00 | 27 - Reporte.excel | 0% | Por hacer | 29 - Modulo Bitacora |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
29 | 29 | Modulo Bitacora |  | 5 días | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-16 17:00 | 28 - Reporte.Buscar | 0% | Por hacer | 30 - Bitacora.municipio |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
30 | 30 | Bitacora.municipio |  | 2 días | 2022-11-17 09:00 | 2022-11-18 17:00 | 29 - Modulo Bitacora | 0% | Por hacer | 31 - Bitacora.reporte |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
31 | 31 | Bitacora.reporte |  | 5 días | 2022-11-21 09:00 | 2022-11-25 17:00 | 30 - Bitacora.municipio | 0% | Por hacer | 32 - Modulo afina-aire |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
32 | 32 | Modulo afina-aire |  | 1 día | 2022-11-28 09:00 | 2022-11-28 17:00 | 31 - Bitacora.reporte | 0% | Por hacer | 33 - Afina.cargue_archivo.facturacion |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
33 | 33 | Afina.cargue_archivo.facturacion |  | 5 días | 2022-11-29 09:00 | 2022-12-05 17:00 | 32 - Modulo afina-aire | 0% | Por hacer | 34 - Afina.cargue_archivo.Recaudo |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
34 | 34 | Afina.cargue_archivo.Recaudo |  | 5 días | 2022-12-06 09:00 | 2022-12-12 17:00 | 33 - Afina.cargue_archivo.facturacion | 0% | Por hacer | 35 - Afina.cargue_archivo.Catastro |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
35 | 35 | Afina.cargue_archivo.Catastro |  | 5 días | 2022-12-13 09:00 | 2022-12-19 17:00 | 34 - Afina.cargue_archivo.Recaudo | 0% | Por hacer | 36 - Afina.cargue_archivo.Novedades |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
36 | 36 | Afina.cargue_archivo.Novedades |  | 8 días | 2022-12-20 09:00 | 2022-12-29 17:00 | 35 - Afina.cargue_archivo.Catastro | 0% | Por hacer | 37 - Afina.cargue_cargados.Facturacion |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
37 | 37 | Afina.cargue_cargados.Facturacion |  | 6 días | 2022-12-30 09:00 | 2023-01-06 17:00 | 36 - Afina.cargue_archivo.Novedades | 0% | Por hacer | 38 - Afina.cargue_cargados.Recaudo |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
38 | 38 | Afina.cargue_cargados.Recaudo |  | 4 días | 2023-01-09 09:00 | 2023-01-12 17:00 | 37 - Afina.cargue_cargados.Facturacion | 0% | Por hacer | 39 - Afina.cargue_cargados.Catastro |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
39 | 39 | Afina.cargue_cargados.Catastro |  | 2 días | 2023-01-13 09:00 | 2023-01-16 17:00 | 38 - Afina.cargue_cargados.Recaudo | 0% | Por hacer | 40 - Afina.cargue_cargados.Novedades |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
40 | 40 | Afina.cargue_cargados.Novedades |  | 4 días | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-20 17:00 | 39 - Afina.cargue_cargados.Catastro | 0% | Por hacer | 41 - Operadores.Facturacion |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
41 | 41 | Operadores.Facturacion |  | 5 días | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-27 17:00 | 40 - Afina.cargue_cargados.Novedades | 0% | Por hacer | 42 - Operadores.Recaudo |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
42 | 42 | Operadores.Recaudo |  | 5 días | 2023-01-30 09:00 | 2023-02-03 17:00 | 41 - Operadores.Facturacion | 0% | Por hacer | 43 - Operadores.Reportes |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
43 | 43 | Operadores.Reportes |  | 5 días | 2023-02-06 09:00 | 2023-02-10 17:00 | 42 - Operadores.Recaudo | 0% | Por hacer | 44 - Comercializadores.Facturacion |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
44 | 44 | Comercializadores.Facturacion |  | 5 días | 2023-02-13 09:00 | 2023-02-17 17:00 | 43 - Operadores.Reportes | 0% | Por hacer | 45 - Comercializadores.Recaudo |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
45 | 45 | Comercializadores.Recaudo |  | 4 días | 2023-02-20 09:00 | 2023-02-23 17:00 | 44 - Comercializadores.Facturacion | 0% | Por hacer | 46 - Comercializadores.Reportes |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
46 | 46 | Comercializadores.Reportes |  | 1 día | 2023-02-24 09:00 | 2023-02-24 17:00 | 45 - Comercializadores.Recaudo | 0% | Por hacer | 47 - Factura.Municipio.Facturacion |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
47 | 47 | Factura.Municipio.Facturacion |  | 5 días | 2023-02-27 09:00 | 2023-03-03 17:00 | 46 - Comercializadores.Reportes | 0% | Por hacer | 48 - Factura.Municipio.Recaudo |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
48 | 48 | Factura.Municipio.Recaudo |  | 4 días | 2023-03-06 09:00 | 2023-03-09 17:00 | 47 - Factura.Municipio.Facturacion | 0% | Por hacer | 49 - Factura.Municipio.Reportes |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
49 | 49 | Factura.Municipio.Reportes |  | 3 días | 2023-03-10 09:00 | 2023-03-14 17:00 | 48 - Factura.Municipio.Recaudo | 0% | Por hacer | 50 - Factura.Municipio.ClinestEspeciales |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
50 | 50 | Factura.Municipio.ClinestEspeciales |  | 4 días | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-20 17:00 | 49 - Factura.Municipio.Reportes | 0% | Por hacer | 51 - Factura.Municipio.Facturacion |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
51 | 51 | Factura.Municipio.Facturacion |  | 3 días | 2023-03-21 09:00 | 2023-03-23 17:00 | 50 - Factura.Municipio.ClinestEspeciales | 0% | Por hacer | 52 - Factura.Municipio.Recaudo |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
52 | 52 | Factura.Municipio.Recaudo |  | 1 día | 2023-03-24 09:00 | 2023-03-24 17:00 | 51 - Factura.Municipio.Facturacion | 0% | Por hacer | 53 - Factura.Municipio.Reporte |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
53 | 53 | Factura.Municipio.Reporte |  | 3 días | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-29 17:00 | 52 - Factura.Municipio.Recaudo | 0% | Por hacer | 54 - AportesMunicipales.Facturacion |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
54 | 54 | AportesMunicipales.Facturacion |  | 2 días | 2023-03-30 09:00 | 2023-03-31 17:00 | 53 - Factura.Municipio.Reporte | 0% | Por hacer | 55 - AportesMunicipales.Recaudo |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
55 | 55 | AportesMunicipales.Recaudo |  | 3 días | 2023-04-03 09:00 | 2023-04-05 17:00 | 54 - AportesMunicipales.Facturacion | 0% | Por hacer | 56 - AportesMunicipales.Reportes |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
56 | 56 | AportesMunicipales.Reportes |  | 2 días | 2023-04-06 09:00 | 2023-04-07 17:00 | 55 - AportesMunicipales.Recaudo | 0% | Por hacer | 57 - OYM.Cargar Archivos |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
57 | 57 | OYM.Cargar Archivos |  | 3 días | 2023-04-10 09:00 | 2023-04-12 17:00 | 56 - AportesMunicipales.Reportes | 0% | Por hacer | 58 - OYM.Archivos Cargados |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
58 | 58 | OYM.Archivos Cargados |  | 2 días | 2023-04-13 09:00 | 2023-04-14 17:00 | 57 - OYM.Cargar Archivos | 0% | Por hacer | 59 - Actas Interventoria |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
59 | 59 | Actas Interventoria |  | 5 días | 2023-04-17 09:00 | 2023-04-21 17:00 | 58 - OYM.Archivos Cargados | 0% | Por hacer | 60 - Consultas Generales Recaudo |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
60 | 60 | Consultas Generales Recaudo |  | 5 días | 2023-04-24 09:00 | 2023-04-28 17:00 | 59 - Actas Interventoria | 0% | Por hacer | 61 - Consulta Generales Balance flujo |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
61 | 61 | Consulta Generales Balance flujo |  | 5 días | 2023-05-01 09:00 | 2023-05-05 17:00 | 60 - Consultas Generales Recaudo | 0% | Por hacer | 62 - Implementacion |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
62 | 62 | Implementacion |  | 5 días | 2023-05-08 09:00 | 2023-05-12 17:00 | 61 - Consulta Generales Balance flujo | 0% | Por hacer | 63 - Ajuste y Soporte |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
63 | 63 | Ajuste y Soporte |  | 13 días | 2023-05-15 09:00 | 2023-05-31 17:00 | 62 - Implementacion | 0% | Por hacer | 64 - Modulo cobro persuasivo |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
64 | 64 | Modulo cobro persuasivo |  | 13 días | 2023-06-01 09:00 | 2023-06-19 17:00 | 63 - Ajuste y Soporte | 0% | Por hacer | 65 - Control Financiaro |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
65 | 65 | Control Financiaro |  | 34 días | 2023-06-20 09:00 | 2023-08-04 17:00 | 64 - Modulo cobro persuasivo | 0% | Por hacer | 66 - Simulador de tarifas |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
66 | 66 | Simulador de tarifas |  | 10 días | 2023-08-07 09:00 | 2023-08-18 17:00 | 65 - Control Financiaro | 0% | Por hacer | 67 - Cargue de op, Estructura general |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
67 | 67 | Cargue de op, Estructura general |  | 3 días | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-23 17:00 | 66 - Simulador de tarifas | 0% | Por hacer | 68 - Archivos vs sui |  |  |  | No |  |  |  |  | Media
68 | 68 | Archivos vs sui |  | 10 días | 2023-08-24 09:00 | 2023-09-06 17:00 | 67 - Cargue de op, Estructura general | 0% | Por hacer |  |  |  |  | No |  |  |  |  | Media